****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 мая 2020г. № 76

с. Покровское

|  |
| --- |
| **Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов** |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Покровского сельского поселения от 30.07.2007 № 94 «О бюджетном процессе в Покровском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Администрация Покровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Покровского сельского поселения по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Покровского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Моисеенко Н.В.

**Глава Администрации**

# Покровского сельского поселения В.Г. Гордиенко

Приложение

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 28 мая 2020г.№76

Порядок

и сроки составления проекта бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Покровского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования по утвержденным формам | до 15 июля 2020г. | отдел экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Покровского сельского поселения и прогноза бюджета Покровского сельского поселения на 2021 – 2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов по установленным формам | до 20 июля 2020г. | отдел экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения |
| 3. | Разработка и представление информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения на 2021 – 2023 годы по главным распорядителям средств бюджета Покровского сельского поселения, согласованной с главой Администрации Покровского сельского поселения | до 20 июля 2020г. | главный специалист-юрист Бруслик С.Б. |
| 4. | Рассмотрение Администрацией Покровского сельского поселения нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2021-2023 годы | до 25 июля 2020 г. | главный специалист-юрист Бруслик С.Б. |
| 5. | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Покровского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным распоряжением Администрации Покровского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Покровского сельского поселения | до 25 августа 2020г. | главные распорядители средств бюджета Покровского сельского поселения |
| 6. | Разработка и согласование с отделом экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения проектов муниципальных программ Покровского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Покровского сельского поселения | до 01 октября 2020г. | ответственные исполнители муниципальных программ Покровского сельского поселения |
| 7. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Покровского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 15 октября 2020г. | отдел экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Покровского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Покровского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 15 октября 2020г. | отдел экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Покровского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Покровского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 15 октября 2020г. | отдел экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения |
| 10. | Представление в отдел экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения паспортов муниципальных программ Покровского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 15 октября 2020г. | ответственные исполнители муниципальных программ Покровского сельского поселения |
| 11. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Покровского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Покровского сельского поселения за 9 месяцев 2020 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Покровского сельского поселения за 2020 год» | до 26 октября 2020г. | отдел экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения |
| 12. | Формирование и представление главе Администрации Покровского сельского поселения параметров бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Покровского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета Покровского сельского поселения | до 1 ноября 2020г. | начальник отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Моисеенко Н.В. |
| 13. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Покровского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрацией Покровского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Покровского сельского поселения | до 1 ноября 2020г. | главные распорядители средств бюджета Покровского сельского поселения |
| 14. | Направление в финансовое управление Администрации Неклиновского района основных параметров проекта бюджета Покровского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета бюджету Покровского сельского поселения Неклиновского района | до 5 ноября 2020 г. | начальник отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Моисеенко Н.В. |
| 15. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Покровского сельского поселения «О внесении изменений в решение «О межбюджетных отношениях в Покровском сельском поселении» | до 15 декабря 2020г. | начальник отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Моисеенко Н.В. |
| 16 | Подготовка и представление для внесения в Собрание депутатов Покровского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Покровского сельского поселения: «О бюджете Покровского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Покровского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 15 ноября 2020 г.до 15 ноября 2020 г. | начальник отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Моисеенко Н.В.начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Покровского сельского поселения Фоменко В.Б. |