РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Покровское

«25» января 2021 год	№15

«Об утверждении Плана реализации на 2021 год муниципальной программы
 Покровского сельского поселения
«Развитие физической культуры и спорта
  в Покровском сельском поселении»

        В соответствии с постановлением Администрации Покровского сельского поселения от «25» января 2021 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2019 № 97 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении», Администрация Покровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План реализации на 2021 год муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» согласно приложению;
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования);
3.Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора отдела экономики и финансов Администрации Покровского сельского поселения Сенченко А.В.

И.о главы Администрации
Покровского сельского поселения	Д.В.Бондарь

Приложение 1
к постановлению Администрации
Покровского сельского поселения
«25» января 2021 № 15

План реализации муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» на 2021 год
№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Ожидаемый результат (краткое описание)	Плановый срок реализации (дата)	Объем расходов (тыс. рублей)
					всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа / «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»	Ответственный исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения / Участник: жители Покровского сельского поселения	обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Покровского сельского поселения	X	110,0	-	110,0	–
2	Подпрограмма 1. / «Физическая культура и массовый спорт»	Ответственный исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения / Участник: жители Покровского сельского поселения	обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Покровского сельского поселения	X	110,0	-	110,0	–
3	Мероприятие 1.1 / Участие в чемпионате Неклиновского района по футболу	Ответственный исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения / Участник: жители Покровского сельского поселения	привлечение молодого поколения к занятию спортом и ведению здорового образа жизни	С 01.04.2021 / до 31.12.2021	70,0	-	70,0	-
4	Мероприятие 1.2 / Участие в первенстве Неклиновского района по волейболу	Ответственный исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения / Участник: жители Покровского сельского поселения	привлечение молодого поколения к занятию спортом и ведению здорового образа жизни	С 01.01.2021 / до 31.12.2021	25,0	-	25,0	-
5	Мероприятие 1.3 / Оказание содействия в проведении районной спартакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья	Ответственный исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения / Участник: жители Покровского сельского поселения	привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к занятию спортом и ведению здорового образа жизни	С 01.01.2021 / до 31.12.2021	0,0	-	-	-
6	Взносы	Ответственный исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения	уплата взносов	до 01.09.2021	10,0	-	10,0	-
7	Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей	Ответственный исполнитель: Администрация Покровского сельского поселения	покупка спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей	С 01.01.2021 / до 31.12.2021	5,00	-	5,00	-