**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения по итогам 2018 года**

В 2018 году реализованы мероприятия 9 муниципальных программ Покровского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Покровского сельского поселения в 2018 году предусмотрено бюджетных средств в размере 24801.5 тыс. рублей. Освоено – 23189,1 тыс. рублей, или 93,5%.

 В результате проведенных электронных аукционов получена экономия бюджетных средств в размере 22,0 тыс. рублей.

**1.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В последние годы приняты важные решения по совершенствованию системы социальной поддержки. Расширяется сфера применения страховых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. Внедрены социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам до уровня прожиточного минимума пенсионера; осуществляется индексация социальных выплат с учетом динамики инфляции.

Программа предполагает выраженную социальную направленность.

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения поселения на протяжении длительного времени.

 Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» являются:

 - снижение бедности, повышение качества жизни муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» являются:

- доля граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет по старости, в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих: план – 36%, факт – 9%.;

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 249,9 тыс. рублей, освоено 249,9 тыс. рублей, или 100%.

**2.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

**Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Покровского сельского поселения».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| 1 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Покровского сельского поселения».  | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание газовых сетей на территории Покровского сельского поселения | 395,3 |
| 2 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Покровского сельского поселения».  | Составление смет на Пир и получение экспертизы 13,28га и 16 га газоснабжение, электроснабжение | 149,0 |
| 3 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Покровского сельского поселения».  | Корректировка расчетной схемы газоснабжения с. Покровское | 1500,0 |
| Всего | 2044,3 |

**Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год по подпрограмме «Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Организация освещения улиц поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение | 6336,7 |
| 2. | Озеленение территории поселения | Многолетние насаждения в течение года содержались в надлежащем состоянии. В течение 2018 года на территории поселения были выполнены работы по спилу деревьев, поливу деревьев и кустарников | 2101,4 |
| 3. | Содержание мест захоронения | На территории кладбища постоянно осуществлялась уборка мусора | 400,0 |
| 4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Улучшение благоустройства территории | 4371,8 |
| Всего | 13209,9 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

-уровень газификации Покровского сельского поселения план 98,8%при факте100%

- общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя – 28 м², при плане 28м²;

- количество действующих светильников к общему количеству светильников – 100,0% при плане 97%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 15254,2 тыс. рублей, освоено 13869,3 тыс. рублей, или 90,9%. В результате проведенных аукционов образовалась экономия бюджетных средств в сумме 22,0 тыс. рублей.

**3.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Покровском сельском поселении» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Покровского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Покровского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Покровском сельском поселении» (далее- муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2018 № 101, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Покровском сельском поселении;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Покровского сельского поселения;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

установлено видеонаблюдение в здании администрации;

осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

 Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

 -снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 22 дружинника.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- совершение террористических актов (попытка совершения) и актов экстремистской направленности на территории Покровского сельского поселения – не совершались.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 10,0 тыс. рублей, освоено 10,0 тыс. рублей, или 100,0%.

**4.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Цели программы:

Совершенствование системы гражданской обороны, противопожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Покровского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

1. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
2. поддержание в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы оповещения населения поселения;
3. защита жизни и здоровья населения, обучение мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях;
4. укрепление материально-технической базы добровольных пожарных формирований;
5. совершенствование безопасности людей на водных объектах.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения».

Подпрограмма № 2 «Безопасность людей на водных объектах».

Подпрограмма № 3 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения».

Конкретные результаты:

- в течение февраля–марта производилось наблюдение за паводковой обстановкой (подъемом уровня воды) на реке Миус. Уровень воды в течении наблюдаемого времени оставался в норме.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

1.Количество обученных специалистов -2.

2.Количество пожаров -34.

3.Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – отсутствуют.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году достигнуты в размере 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 74,8 тыс. рублей, освоено 50,8 тыс. рублей, или 67,9%.

**5.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Несмотря на то, что в Покровском сельском поселении проводится большая регулярная работа по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в поселении, как и по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.

Ежегодно спортсмены Покровского сельского поселения принимают участие в районных соревнованиях, розыгрыше открытого чемпионата по футболу, различных соревнованиях.

В 2018 году был принят календарный план - физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Покровского сельского поселения и за ее пределами.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- доля жителей Покровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Покровского сельского поселения – 50%, план – 50%;

 - доля жителей Покровского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 50%, план -50%;

 Достигнуты значения всех показателей.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 91,4тыс. рублей, или 91,4%.

**6.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Цели программы:

Создание благоприятной окружающей среды и улучшение экологической обстановки в Покровском сельском поселении;

Основными задачами Программы являются:

1.Обеспечение экологической безопасности на территории Покровского сельского поселения, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

 2.Оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений; предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

 3.Обеспечение сохранения зеленых насаждений Покровского сельского поселения, их охрана и защита, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

 4.Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

увеличение объема информации о состоянии окружающей среды, полученной на основании мониторинговых исследований, поступающей для анализа в отдел ГО, ЧС и ЭБ, ЕДДС Администрации Покровского сельского поселения, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

увеличение объема информации системы учета субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения;

предотвращение ущерба в результате реализации мероприятий по обеспечению безопасности ГТС;

увеличение к 2019 году площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений в населенных пунктах поселения;

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

1.Состояние окружающей среды в Покровском сельском поселении-67%.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году достигнуты в размере 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 91,5 тыс. рублей, освоено 91,5 тыс. рублей, или 100%.

**7.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Основной целью муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) является:

 совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

совершенствование организации муниципальной службы в Покровском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении».

 **Подпрограмма 2** - «Диспансеризация муниципальных служащих».

В 2018 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении»** достигнуты следующие результаты:

 В целях совершенствования правовых и организационных основ муниципальной службы проведен анализ нормативных правовых документов. По итогам анализа разработано и утверждено 5 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы.

 В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Покровского сельского поселения в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции принято 1 и внесены изменения в 3 нормативных правовых акта.

 Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, прошли повышению квалификации по программе «Управление закупками в контрактной системе. Обеспечение деятельности контрактных управляющих» - 4 муниципальных служащих Администрации поселения.

 Также, в течение 2018 года с муниципальными служащими Администрации поселения проведены консультационные занятия по законодательству о муниципальной службе, Уставу поселения, противодействию коррупции в органах местного самоуправления, по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»** достигнуты следующие результаты:

- по итогам 2018 года прошли диспансеризацию 11 человек, что позволило обеспечить систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

К концу реализации Программы достигнуты планируемые на данный период целевые показатели Программы:

 **-** доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям - 100%;

 - доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности - 100%;

 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышение квалификации, составило 4 человека (40%);

 - доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, составила 100%.

 - доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления в 2018 году - 60% (при плановом значении - 58%).

 В результате проведенного анализа степени достижения целевых показателей Программы (на 31 декабря 2018 года) выявлено отклонение от запланированного значения:

 - показателя № 1.3. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» в 2018 году - 0% (при плановом значении - 4%). Основной причиной невыполнения запланированного значения показателя является отсутствие вакантных должностей;

 - показателя № 1.4. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» в 2018 году - 0% (при плановом значении - 4%). Основной причиной невыполнения запланированного значения показателя является отсутствие в законодательстве требования об обязательности замещения должностей муниципальной службы по результатам конкурса.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 67,0 тыс. рублей, освоено 41,5 тыс. рублей, или 61,9%.

**8.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Покровского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основными результатами бюджетных реформ стали:

-формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

-внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

-использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;

-применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования.

Основные показатели бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района в 2018 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 24935,1 | 26664,6 | 106,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 20629,3 | 22338,8 | 108,3 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4305,8 | 4325,8 | 100,5 |
| Расходы, всего | 26378,1 | 24680,7 | 93,5 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -1443 | 1983,9 | - |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Покровского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1.Бюджетный прогноз Покровского сельского поселения на долгосрочный период утвержден постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 28.02.2017 № 13;

2.За 2018 год Администрацией Покровского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Покровского сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2018г. заключено 4 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

В рамках реализации подпрограммы 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрены 2 показателя:

1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района (план – 24935,1 тыс. рублей, факт – 26664,6 тыс. рублей);

2. Доля расходов бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района (план 94,0%, факт – 94,0%).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 8838,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 заключено контрактов и договоров на сумму 1325,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8669,2 тыс. рублей, или 98,1 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Покровского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Покровского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2018 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов» (далее – подпрограмма 4) на 2018 год предусмотрено 93,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 93,3 тыс. рублей, или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 8931,7 тыс. рублей, освоено 8762,5 тыс. рублей, или 98,1%.

**9.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении», утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 02.12.2016г. № 66.

За 2018 год в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Развитие молодежной политики»обеспечивалась возможность получения молодежи поселения социальных услуг, осуществлялись мероприятия, направленные на вовлечение молодого поколения в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма «Развитие молодежной политики».

 Подпрограмма «Развитие молодежной политики» включает следующие мероприятия:

- Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда»;

- Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов к обелиску Славы);

- Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью».

 В ходе реализации подпрограммы приобретались на средства местного бюджета грамоты, благодарственные письма (для награждения активной и талантливой молодежи, в количестве 60 шт), гвоздики (для участия молодежи в возложение цветов к обелиску Славы, в количестве 25 шт), палатки (для выездных мероприятий в рамках проведения форумов, акций, в количестве 2 шт).

 Общий объем финансирования подпрограммы за 2018 год составляет 22,5 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 22,5 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи (план 23%, факт 23;);

Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи (план 2,7%факт 2,7%);

Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи (план 16%, факт 16 %)

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 22,5 тыс. рублей, освоено 22,5 тыс. рублей, или 100%.

Начальник отдела экономики и финансов Н.В. Моисеенко