**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения по итогам 2019 года**

В 2019 году реализованы мероприятия 9 муниципальных программ Покровского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Покровского сельского поселения в 2019 году предусмотрено бюджетных средств в размере 29387, 3 тыс. рублей. Освоено – 27898,97тыс. рублей, или 95%.

 В результате проведенных электронных аукционов получена экономия бюджетных средств в размере 1385,5 тыс. рублей.

**1.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Миципальная программа «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» была утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения 12.11.2018 № 108.

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение уровня жизни муниципальных служащих – получателей мер социальной поддержки.

Задача программы: исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством.

 Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- улучшение качества жизни муниципальных служащих;

- повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки муниципальных служащих за счет уменьшения доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума.

 Расходы в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» составили:

 - выплата муниципальной пенсии за выслугу лет - 257,1 тыс. руб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Покровского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» являются:

- доля муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию и получающих муниципальную пенсию за выслугу лет: план – 100%, факт – 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 257,2 тыс. рублей, освоено 257,1 тыс. рублей, или 100%.

**2. Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными**

**услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2018г. № 100.

Общий объем финансирования Программы за 2019 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 18038,5 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения» (подпрограмма 1);

- Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 2);

- Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 3).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Покровского сельского поселения»:

- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене (план — 61,4 %, факт — 61,4 %);

- уровень газификации Покровского сельского поселения (план — 100 %, факт — 100 %).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения:

- общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя (план — 28 м2, факт — 28 м2);

- количество действующих светильников к общему количеству светильников (план — 98 %, факт — 98 %).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 18 038,5 тыс. рублей, освоено 16 937,7 тыс. рублей, или 93,9%.

**3.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие терроризму, экстремизму,**

**коррупции в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Покровском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2018г. № 101.

Общий объем финансирования Программы за 2019 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 10,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включены 4 подпрограммы:

- Обеспечение общественного порядка (подпрограмма 1);

- Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении (подпрограмма 2);

- Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении (подпрограмма 3);

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (подпрограмма 4).

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 11 дружинника.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Обеспечение общественного порядка:

- количество проведенных мероприятий по защите жизни и здоровья граждан, охране собственности физических и юридических лиц (план — 13 шт, факт — 13 шт);

- количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях (план — 5 шт, факт — 4 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Профилактика экстремизма и терроризма в Покровском сельском поселении:

- количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях (план — 5 шт, факт — 4 шт);

- количество статей и информационных стендов, о действиях при террористическом акте (план — 4 шт, факт — 4 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 3 — Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении:

- количество опубликованных в информационных бюллетенях Покровского сельского поселения информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции (план — 5 шт, факт — 5 шт).

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 4 — Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:

- сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений (план — 0,1 %, факт —0,1%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 10,0 тыс. рублей, освоено 0 тыс. рублей, или 0,0%.

**4.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

 **и безопасности людей на водных объектах»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2018г. № 99.

Общий объем финансирования Программы за 2019 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 45,4 тыс. руб.

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения (подпрограмма 1);

- Безопасность людей на водных объектах (подпрограмма 2);

-Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения (подпрограмма 3).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Покровского сельского поселения:

- Количество пожаров (план — 5 шт, факт — 5 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 2 — Безопасность людей на водных объектах:

- Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия (план — 0 шт, факт — 0 шт);

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 3 — Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Покровского сельского поселения:

- Количество выездов на тушение пожаров (план — 20 шт, факт — 20 шт).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 45,4 тыс. рублей, освоено 45,35 тыс. рублей, или 99,9%.

**5.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» (далее программа) утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2018г. № 97.

В 2019 году был утвержден календарный план - смета физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Покровского сельского поселения и за ее пределами (Постановление №18 от 01.03.2019).

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию программы на 2019 год составил 120,0тыс.рублей.

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма — Физическая культура и массовый спорт (подпрограмма 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Физическая культура и массовый спорт:

- Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (план — 50% (6500 чел), факт — 50% (6500 чел);

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (план — 15% (140 чел), факт — 15% (140 чел).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 120,0 тыс. рублей, освоено 92,42 тыс. рублей, или 77 %.

**6.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Покровском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 22.10.2018г. № 102.

Общий объем финансирования Программы за 2019 год за счет средств бюджета Покровского сельского поселения составляет 30,0 тыс. рублей.

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

- Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении (подпрограмма 1).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей согласно подпрограмме 1 — Охрана окружающей среды в Покровском сельском поселении:

- количество врученных информационных листовок (план — 300 шт, факт — 300 шт).

Состояние окружающей среды в Покровском сельском поселении — 94%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 30,0 тыс. рублей, освоено 0 тыс. рублей, или 0 %.

**7.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Основной целью муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) является:

 совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

совершенствование организации муниципальной службы в Покровском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Диспансеризация муниципальных служащих» (далее - подпрограмма 2).

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1достигнуты следующие результаты:

 Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и опубликованию, размещены на официальном сайте Администрации поселения. На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

Подготовлено 15 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Муниципальные служащие прошли обучение по охране труда и прошли повышение квалификации.

 Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, в 2019 году прошли повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение» - 4 муниципальных служащих и профессиональную переподготовку на соответствие профессиональному стандарту «Главный бухгалтер» - один муниципальный служащий.

 Кроме того, муниципальные служащие получили возможность проходить не только повышение квалификации, но и обучение краткосрочного характера на семинарских занятиях, видеоконференциях. За 2019 год подобное обучение прошли 8 человек

 Также, в течение 2019 года с муниципальными служащими Администрации поселения проведены консультационные занятия по законодательству о муниципальной службе, Уставу поселения, противодействию коррупции в органах местного самоуправления, по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 46,7 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

- по итогам 2019 года прошли диспансеризацию 12 человек, что позволило обеспечить систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 23,7 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы

за отчетный период

К концу реализации Программы достигнуты планируемые на данный период целевые показатели Программы:

Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления (план - 32 ед, факт - 32 ед);

Показатель 2. Доля муниципальных служащих поселения, повысивших квалификацию и получивших дополнительное профессиональное образование (план — 20 %, факт — 45,5%).

Показатели подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Покровском сельском поселении»:

Показатель 1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (план — 10 %, факт — 10 %);

Показатель 2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса (план — 5 %, факт — 0 %, в связи с отсутствием потребности );

Показатель 3. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (план — 8 %, факт — 8 %);

Показатель 4. Доля муниципальных служащих поселения, имеющих высшее профессиональное образование (план — 100 %, факт — 100 %).

Показатель подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»:

Показатель 1. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (план — 100 %, факт — 100 %).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 46,7 тыс. рублей, освоено 46,7 тыс. рублей, или 100 %.

**8.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Покровского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основными результатами бюджетных реформ стали:

-формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

-внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

-использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;

-применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования.

Основные показатели бюджета Покровского сельского поселения Неклиновского района в 2019 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 27918,6 | 28695,9 | 103,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 20361,1 | 21138,4 | 103,8 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 7557,5 | 7557,5 | 100 |
| Расходы, всего | 31345,5 | 29639,3 | 94,6 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -3426,9 | -943,3 |  |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Покровского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 09.10.2018 № 88. Распоряжением Администрации Покровского сельского поселения от 17.10.2018 №125 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1.Бюджетный прогноз Покровского сельского поселения на долгосрочный период утвержден постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 28.02.2017 № 13;

2.За 2019 год Администрацией Покровского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Покровского сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2019г. Заключено 3 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2020 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 21138,4 тыс. рублей, план 2019 года исполнен на 103,8%. Недоимка по налогам в консолидированный бюджет области составила 11428,3 тыс. рублей и увеличилась на 318,9 тыс. рублей, по сравнению с недоимкой на 01.01.2019г. в связи с начислением налогов по сроку уплаты до 02.12.2019г.

По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 10643,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 заключено контрактов и договоров на сумму 20866,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10323,7 тыс. рублей, или 97,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Покровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Покровского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2019 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» (далее – подпрограмма 4) на 2019 год предусмотрено 176,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 176,0 тыс. рублей, или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 10819,5 тыс. рублей, освоено 10499,7 тыс. рублей, или 97%.

**9.Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении», утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 09.10.2018 № 89.

За 2019 год в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Покровском сельском поселении» подпрограммы «Развитие молодежной политики»обеспечивалась возможность получения молодежи поселения социальных услуг, осуществлялись мероприятия, направленные на вовлечение молодого поколения в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в участие в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма «Развитие молодежной политики».

 Подпрограмма «Развитие молодежной политики» включает следующие мероприятия:

- Обеспечение и проведение акции - «Зеленая среда»;

- Участие в реализации районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (возложение цветов);

- Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции - «Сообщи, где торгуют смертью».

 В ходе реализации подпрограммы на средства местного бюджета приобретались наградная атрибутика, согласно договора №83 от 06.05.2019 (благодарственные письма в количестве 20 шт., майки с логотипом Покровского сельского поселения в количестве 10 шт. (для награждения активной и талантливой молодежи), гвоздики (для участия молодежи в возложении цветов, в количестве 100 шт), ежедневник недатированный А5 кожзам, в количестве 20 шт., фотоальбомом 50 магнит листов классика 23\*28, в количестве 1 шт.)

Сведения о достижении значений показателей:

Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ (план 750 чел., факт 752 человека);

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи (план 39%, факт 39;);

Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи (план 3,7%, факт 3,7%);

Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи (план 32%, факт 32%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

 На реализацию муниципальной программы предусмотрено 20,0 тыс. рублей, освоено 20,0 тыс. рублей, или 0 %.

Начальник отдела экономики и финансов Н.В. Моисеенко