АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Покровское

« 16 » апреля   2015 г.							                     № 39

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год»

На основании постановления Администрации Покровского сельского поселения от 27.08.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжения Администрации Покровского сельского поселения от 19.08.2013 № 227 «Об утверждении перечня муниципальных программ Покровского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Покровское сельское поселение», в целях совершенствования муниципальной службы в Покровском сельском поселении,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Покровского

сельского поселения                                                           В.Г. Гордиенко

Приложение

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 16.04.2015г. № 39

Отчет

о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

  - Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 года.

Несмотря на то, что в Покровском сельском поселении проводится большая регулярная работа по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в селе, как и по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.

Ежегодно в Покровском сельском поселении проводятся множество спортивных мероприятий среди различных социальных и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется молодежи и лицам с ограниченными возможностями.

Несмотря на положительную динамику, общая ситуация с физической культурой и спортом в Покровском сельском поселении характеризуется:

- отсутствием специалистов по физической культуре и спорту в сельских поселениях, на предприятиях и учреждениях, работающих в трудовых коллективах;

- отсутствием эффективной нормативной и правовой базы по физической культуре и спорту, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств физической культуры и спорта в решении государственной политики в области физической культуры и спорта;

- снижением активности занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и учреждениях;

- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в спорт и развитие физической культуры;

- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физкультурой.

В 2014 году в селе проведено более 50 спортивных мероприятий. Это Чемпионат Неклиновского района по футболу, турниры и первенства по волейболу среди мужских и женских команд, спортивные соревнования, приуроченные к праздничным дням.

Согласно календарного плана на 2014 год на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий выделено 99,8 тыс. рублей, израсходовано 99,6 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Физическая культура и массовый спорт».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1«Физическая культура и массовый спорт» выделено 99,6 тысяч рублей бюджетов различных уровней, в том числе:

- 99,6 тыс. рублей - средства местного бюджета.

В рамках Подпрограммы реализованы мероприятия.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших достижений.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации Программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности вологодских спортсменов.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей муниципальных образований области, что может привести к различной степени эффективности и результативности исполнения ими собственных полномочий в установленных сферах деятельности.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межмуниципального и межведомственного взаимодействия.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 99,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 99,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств местного бюджета, представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена на основании постановления Администрации Покровского сельского поселения от 27.08.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», распоряжения Администрации Покровского сельского поселения от 19.08.2013 № 227 «Об утверждении перечня муниципальных программ Покровского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Покровское сельское поселение», в целях совершенствования муниципальной службы в Покровском сельском поселении.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

8. Сведения об оценке бюджетной эффективности

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 99,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 99,6 тыс. рублей.

- Приложение №1

к Отчету о

реализации муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Покровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 22,4 | 22,4 | 22,4 |  |
| Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Неклиновского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 22,4 | 22,4 | 22,4 |  |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |

- Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

Сведения

об использовании местного бюджета на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за  2014г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия. | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 99,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 99,8 |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | Физическая культура и массовый спорт | всего | 99,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 99,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Участие в Чемпионате Неклиновского района по футболу | всего | 57,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 57,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Участие в первенстве по волейболу среди мужских команд | всего | 8,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 8,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Участие в Кубке победы Неклиновского района по футболу | всего | 16,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 16,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |